|  |
| --- |
| **Отчет о выполнении плана мероприятий дорожной карты по внедрению бережливого производства на 1 полугодие 2020 г. (по состоянию на 20.07.2020)** |
| **Механизмы внедрения бережливого производства** | **Выполнение, результаты, эффективность** |
| **Определение ценностей потока** |
| Разработка удаленного доступа Парус. Приобретение резервного сервера | В работе по сроку 4 квартал |
| Отработка ГИС ГМП | Настроена возможность оплаты за детский сад через портал госуслуг |
| Приобретение ЭЦП удаленного доступа по линии соц. защиты | Настроена по защищенному каналу отработка запросов соц. Защиты по доходам родителей (законных представителей) по оплате за детский сад  |
| Мониторинг внутреннего финансового контроля  | Приказ №4 от 16.01.2020 проведение внутренней проверки по закупкам (приказ №45 от 21.04.2020) |
| Увеличение количества контрагентов по обслуживанию физических и юридических лиц (сторонних) | По состоянию на 01.07.2020 - 28 контрагентов (увеличение по отношению к прошлому года + 4) |
| **Снижение затрат** |
| Мониторинг используемых площадей | экономия энергоресурсов |
| Мониторинг энергоэффективности (анализ показателей узлов учета, переход на автоматическую передачу показателей счетчиков по обслуживающим организациям) |
| утверждение нормативов по расходам (канцелярия) | В работе |
| Установка информационного экрана  | Срок исполнения – до конца года  |
| Мониторинг трудозатрат (оптимизация штатных расписаний, вывод вакантных ставок) | Выведено из штатного расписания (приложение ).  |
| **Внедрение инструментов бережливого производства** |
| переход на систему канбан, внедрение инструментов 5S (установка доски контроля поручений,  |  постоянно.  |
| организация рабочего пространства (устранение захламленности, сортировка, стандартизация: выдача канцелярии по принципу одного окна, сбор макулатуры  | В работе |
| обучение рабочим программам, устранение ошибок, длительности обработки информации. | постоянно  |