## отчет
Приложение 1
План мероприятий (дорожная карта) по внедрению бережливого производства.
№ п/п | Наименование мероприятия БП | Разработка механизмов внедрения предложений по улучшению деятельности | Ожидаемые результаты | Сроки
1 | Создание рабочей группы |  | приказ учреждения
2 | Анкетирование сотрудников по определению видов потерь |  |  | 15.03.-22.03.2019
3 | Проведение анализа по выявлению потерь (анализ результатов анкетирования) |  |  | 22.03.-01.04.2019
4 | определение ценностей потока | Разработка программы 1С документооборот. Приобретение резервного сервера | Экономия ресурсов, запасов, сокращение сроков обработки. | май-июнь 2019
|  | Переход на электронный документооборот | сокращение сроков обработки - договоров до 1 дня - справок (запросов) до 1 дня | май-июнь 2019
|  | внесение изменений внутреннего документооборота (приказ) | сокращение сроков обработки документов | май-июнь 2019
|  | внедрение системы контроля исполнения поручений | увеличение качества работы | май-июнь 2019
|  | пересмотр должностных инструкций, структуры учреждения |  | май-июль 2019
|  | Перевод на электронный документооборот обслуживаемые учреждения, поставщиков. | устранение излишних процессов, снижение потерь | до 01.08.2019 года
|  | создание шаблонов договоров, справок (для обслуживаемых учреждений) | устранение ошибок в первичной документации | до 01.06.2019 года
5 | Снижение затрат | оценка затрат по ресурсопотреблению (канцеляр, э/энергия и др) | экономия энергоресурсов | постоянно
|  | установка э/эффективных приборов, ламп. |  | постоянно
|  | утверждение нормативов по расходам (концелярия) | сокращение запасов | до 01.07.2019 года
6 | внедрение инструментов бережливого производства | переход на систему канбан, внедрение инструментов 5S |  | до 01.07.2019 года
|  | организация рабочего пространства (устранение захламленности, сортировка, стандартизация |  | до 01.07.2019 года
|  | обучение рабочим программам, устранение ошибок, длительности обработки информации. | устранение излишних процессов (дублирование отчетности, | постоянно
|  | анализ дублирующей информации, отчетности |  | постоянно
|  | создание электронного архива |  | до 01.12.2019
7 | Оценка эффективности внедрения технологий БП | ежемесячный мониторинг, разработка предложений по устранению потерь, созданию потоков ценностей. |  | ежеквартально в адрес руководителя

## Лист1
Приложение 1
План мероприятий (дорожная карта) по внедрению бережливого производства.
№ п/п | Наименование мероприятия БП | Разработка механизмов внедрения предложений по улучшению деятельности | Ожидаемые результаты | Сроки
1 | Создание рабочей группы |  | приказ учреждения
2 | Анкетирование сотрудников по определению видов потерь |  |  | 15.03.-22.03.2019
3 | Проведение анализа по выявлению потерь (анализ результатов анкетирования) |  |  | 22.03.-01.04.2019
4 | определение ценностей потока | Разработка программы 1С документооборот. Приобретение резервного сервера | Экономия ресурсов, запасов, сокращение сроков обработки. | май-июнь 2019
|  | Переход на электронный документооборот | сокращение сроков обработки - договоров до 1 дня - справок (запросов) до 1 дня | май-июнь 2019
|  | внесение изменений внутреннего документооборота (приказ) | сокращение сроков обработки документов | май-июнь 2019
|  | внедрение системы контроля исполнения поручений | увеличение качества работы | май-июнь 2019
|  | пересмотр должностных инструкций, структуры учреждения |  | май-июль 2019
|  | Перевод на электронный документооборот обслуживаемые учреждения, поставщиков. | устранение излишних процессов, снижение потерь | до 01.08.2019 года
|  | создание шаблонов договоров, справок (для обслуживаемых учреждений) | устранение ошибок в первичной документации | до 01.06.2019 года
5 | Снижение затрат | оценка затрат по ресурсопотреблению (канцеляр, э/энергия и др) | экономия энергоресурсов | постоянно
|  | установка э/эффективных приборов, ламп. |  | постоянно
|  | утверждение нормативов по расходам (концелярия) | сокращение запасов | до 01.07.2019 года
6 | внедрение инструментов бережливого производства | переход на систему канбан, внедрение инструментов 5S |  | до 01.07.2019 года
|  | организация рабочего пространства (устранение захламленности, сортировка, стандартизация |  | до 01.07.2019 года
|  | обучение рабочим программам, устранение ошибок, длительности обработки информации. | устранение излишних процессов (дублирование отчетности, | постоянно
|  | анализ дублирующей информации, отчетности |  | постоянно
|  | создание электронного архива |  | до 01.12.2019
7 | Оценка эффективности внедрения технологий БП | ежемесячный мониторинг, разработка предложений по устранению потерь, созданию потоков ценностей. |  | ежеквартально в адрес руководителя